## บัญชีสรุปจำนวนโครง
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  |  | แบบ ผด. ๑
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
๑.๑ แนวทาง พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร | 1 | #VALUE! | 20000 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
๑.๒ แนวทาง การส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร | - | - | - | -
๑.๓ แนวทาง พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | ๑ | #VALUE! | 50000 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
๑.๔ แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ | - | - | - | -
๑.๕ แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | 2 | #VALUE! | 60000 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
รวม | 4 | #VALUE! | 130000 | #VALUE!
ร้อยละของโครงการทั้งหมด | 49 | ๑๐๐.๐๐ | 33700000 | ๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ แนวทาง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและทางระบายน้ำ | - | - | - | -
๒.๒ แนวทาง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตประปา | - | - | - | -
๒.๓ แนวทาง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้า | - | - | - | -
รวม | - | - | - | -
ร้อยละของโครงการทั้งหมด | 49 | - | 33700000 | -
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  |  | แบบ ผด. ๑
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ำ
๓.๑ แนวทาง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำและฝายน้ำล้น | - | - | - | -
๓.๒ แนวทาง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาบ่อบาดาล | - | - | - | -
รวม | - | - | - | -
ร้อยละของโครงการทั้งหมด | 49 | - | 33700000 | -
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
๔.๑ แนวทาง การแก้ไขปัญหายาเสพติด | 2 | 4.0816 | 120000 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
๔.๒ แนวทาง พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 3 | 6.1224 | 8672400 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
๔.๓ แนวทาง ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 4 | 8.1633 | 170000 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
รวม | 9 | 18.3673 | 290000 | #VALUE!
ร้อยละของโครงการทั้งหมด | 49 | 100 | 33700000 | ๑๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารราชการหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ แนวทาง ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภูมิทัศน์และครุภัณฑ์ | 4 | #VALUE! | 3936295 | #VALUE! | ส่วนโยธา
๕.๒ แนวทาง พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและลูกจ้าง | 9 | #VALUE! | 17321271 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
๕.๓ แนวทาง ปรับปรุงด้านการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ | 4 | #VALUE! | 165000 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
๕.๔ แนวทาง ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 1 | #VALUE! | 50000 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
๕.๕ แนวทาง เสริมสร้างและส่งเสริมสิทธิตามกฎหมายให้แก่ประชาชน | 1 | #VALUE! | 20000 | 0.028487 | สำนักงานปลัดฯ
รวม | 19 | #VALUE! | 21492566 | #VALUE!
ร้อยละของโครงการทั้งหมด | 49 | ๑๐๐.๐๐ | 33700000 | ๑๐๐.๐๐
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  |  | แบบ ผด. ๑
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๖.๑ แนวทาง แก้ไขปัญหาการขาดโภชนาการในเด็กอายุ 1-5 ปี | 2 | #VALUE! | 40000 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
๖.๒ แนวทาง ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ | 3 | #VALUE! | 290000 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
๖.๓ แนวทาง พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถผู้นำด้านสาธารณสุข | - | - | - | -
๖.๔ แนวทาง เสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้าและยั่งยืน | - | - | - | -
รวม | 5 | #VALUE! | 330000 | #VALUE!
ร้อยละของโครงการทั้งหมด | 49 | ๑๐๐.๐๐ | 33700000 | ๑๐๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗.๑ แนวทาง พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน | 4 | #VALUE! | 672112.4 | #VALUE! | ส่วนการศึกษาฯ
๗.๒ แนวทาง ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการศึกษาของเด็กในวัยเรียน | 2 | #VALUE! | 2052921.6 | #VALUE! | ส่วนการศึกษาฯ
๗.๓ แนวทาง พัฒนาการศึกษานอกระบบ | - | - | - | -
๗.๔ แนวทาง อนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและ | 4 | #VALUE! | 50000 | #VALUE! | ส่วนการศึกษาฯ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  | ส่วนการศึกษาฯ
รวม | 10 | #VALUE! | 2775034 | #VALUE!
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | 49 | ๑๐๐.๐๐ | 33700000 | ๑๐๐.๐๐
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  |  | แบบ ผด. ๑
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
๘. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๑ แนวทาง ฟื้นฟูและบำรุงรักษาสภาพดิน | - | - | - | -
๘.๒ แนวทาง อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนและป่าสาธารณประโยชน์ | - | - | - | -
๘.๓ แนวทาง พัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำ | 1 | #VALUE! | 30000 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
๘.๔ แนวทาง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน | 1 | #VALUE! | 30000 | #VALUE! | สำนักงานปลัดฯ
รวม | 2 | 3.84 | 60000 | #VALUE!
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | 49 | ๑๐๐.๐๐ | 33700000 | ๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น | 49 | ๑๐๐.๐๐ | 33700000 | ๑๐๐.๐๐

## แผนการดำเนินโครงการ
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๑. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
๑.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเสริมสร้างความ | ค่าช้าจ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ | 20000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| รู้ด้านการทำเกษตรเชิง | ทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฝึกอบรมการ |  | โนนเมืองพัฒนา
| อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ | ทำการเกษตรที่ถูกต้อง
๑.๒ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
๑.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรมอาชีพเสริม | -การฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | 50000 | อบต. | สำนักงานปลัด
โนนเมืองพัฒนา
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๑.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
๑.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน | -ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ | 20000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| โครงการเศรษฐกิจพอ | และสิ่งแวดล้อมในตำบลโนนเมืองพัฒนา |  | โนนเมืองพัฒนา
เพียงตามแนวพระราชดำริ
2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน | -ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอ | 40000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| โครงการเศรษฐกิจพอ | เพียงตามแนวพระราชำริของพระบาทสมเด็จ |  | โนนเมืองพัฒนา
| เพียงตามแนวพระราชดำริ | พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและทางระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
๒.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตประปา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
๒.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้า
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๓.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำและฝายน้ำล้น
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
๓.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาบ่อบาดาล
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
๔.๑ แนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและ | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น | 20000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| แก้ไขปัญหายาเสพติด | กิจกรรมรณรงค์ การฝึกอบรม เสียงตามสาย |  | โนนเมืองพัฒนา
| และกิจกรรมฟื้นฟูผู้ติด / | เป็นต้น
ผู้เสพยาเสพติด
2 | จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน | - จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด | 100000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| ต้านยาเสพติด | ตำบลโนนเมืองพัฒนา จำนวน ๑ ครั้ง / ปี |  | โนนเมืองพัฒนา
(ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน)
๔.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบล | 7412400 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ผู้สูงอายุ | โนนเมืองพัฒนา จำนวน ๖๘๘ คน |  | โนนเมืองพัฒนา
(เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์)
2 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตตำบล | 1248000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ผู้พิการ | โนนเมืองพัฒนา จำนวน ๙๒ คน |  | โนนเมืองพัฒนา
(เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์)
3 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล | 12000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ผู้ป่วยเอดส์ | โนนเมืองพัฒนา จำนวน - คน |  | โนนเมืองพัฒนา
(เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๔.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การป้องกันและลดอุบัติ | - จัดกิจกรรมรณรงค์และป้ายประชาสัมพันธ์ | 60000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| เหตุทางถนนในช่วงเทศ | เพื่อลดอุบัติเหตุ จำนวน ๒ ครั้ง / ปี |  | โนนเมืองพัฒนา
วันสำคัญ
2 | ฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการ | - ฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการและบรรเทา | 30000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| และบรรเทาสาธารณะภัย | สาธารณะภัย ต่าง ๆ (ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน) |  | โนนเมืองพัฒนา
3 | จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | - การเติมน้ำยาถังดับเพลิง วัสดุอื่นที่เกี่ยวกับถังดับ | 50000 | อบต. | สำนักงานปลัด
|  | เพลิง และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ (ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน) |  | โนนเมืองพัฒนา
4 | จัดซื้อวัสดุอุกรณ์(อปพร.) | - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับ | 30000 | อบต. | สำนักงานปลัด
|  | อปพร. และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ |  | โนนเมืองพัฒนา
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภูมิทัศน์และจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | - ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน อบต. | 90000 |  | กองช่าง
สำนักงาน
2 | ปรับปรุง ซ่อมแซม | - ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องใช้สำนักงาน | 150000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| เครื่องใช้สำนักงาน | ของ อบต. |  | โนนเมืองพัฒนา | กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง
3 | จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ | - จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ | 2856600 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ต่างๆรวมทั้งค่าใช้จ่าย | เก้าอี้ ตู้ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ |  | โนนเมืองพัฒนา | กองคลัง
| อื่น ๆ | รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ |  |  | กองการศึกษาฯ
กองช่าง
4 | ประเภทเงินสำรองจ่าย | - เงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น เช่น | 439695 | อบต. | สำนักงานปลัด
|  | น้ำท่วม ไฟไหม้ วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ |  | โนนเมืองพัฒนา
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๕.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ อบต.
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมและ | - โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างความ | 300000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ศึกษาดูงาน | เข้มแข็งของชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ |  | โนนเมืองพัฒนา
ผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ และตัวแทนกลุ่ม
ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน
2 | ค่าตอบแทนปฎิบัติราช | -เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานของ | 640000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| การอันป็นประโยชน์แก่ | พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณพิเศษ/ค่าตอบ |  | โนนเมืองพัฒนา | กองคลัง
| องค์การบริหารส่วน | แทนผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสา |  |  | กองการศึกษาฯ
| ตำบล | ธารณภัย/ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ |  |  | กองช่าง
งานจ้าง/ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนิน
การสอบ/ค่าตอบแทนคระกรรมการเปิดซอง ฯลฯ
3 | ค่ารับรองในการต้อนรับ | - ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล | 50000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| คณะบุคคลค่าของขวัญ | ค่าของขวัญ พวงมาลัย |  | โนนเมืองพัฒนา
พวงมาลัย
4 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งในกรณีครบวาระ เลือก | 350000 | อบต. | สำนักงานปลัด
|  | ตั้งแทนตำแหน่งว่างของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์ |  | โนนเมืองพัฒนา
การบริหารส่วนตำบล
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับ | -ค่ารับรองในการประชุมสภา อบต/ค่าเลี้ยงรับรอง | 60000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| รองและพิธีการต่างๆ | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าสำรวจความพึง |  | โนนเมืองพัฒนา
พอใจ ของ อบต.
6 | ฝึกอบรมคุณธรรมจริย | - ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร | 25000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ธรรมผู้บริหารข้าราชการ | ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ |  | โนนเมืองพัฒนา
| พนักงาน ลูกจ้าง และสมา | สมาชิก อบต. จำนวน ๑ ครั้ง / ปี
ชิก อบต.
7 | เงินสมทบทุนประกันสังคม | - เงินสมทบประกันสังคม | 90000 | อบต. | สำนักงานปลัด
|  |  |  | โนนเมืองพัฒนา | กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง
8 | เงินสมทบกองทุนบำเน็จ | - กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วน | 160860 | อบต. | สำนักงานปลัด
| บำนาญข้าราชการส่วนท้อง | ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) |  | โนนเมืองพัฒนา | กองคลัง
| ถิ่น (ก.บ.ท.) |  |  |  | กองการศึกษาฯ
กองช่าง
9 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ , | - ค่าใช้จ่ายของทุกส่วน | 15915411 | อบต. | สำนักงานปลัด
| เงินเดือน |  |  | โนนเมืองพัฒนา | กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๕.๓ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงด้านการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการ อบต. เคลื่อนที่ | - โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน โดยการ | 20000 | หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด
|  | สัญจรการให้บริการประชาชนตามหมู่บ้านในเขต |  | ในเขตตำบล
|  | ตำบล จำนวนปีละ ๑ ครั้ง |  | ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน
2 | จัดทำหรืปรับปรุงข้อมูล | -ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์ | 120000 | อบต. | กองคลัง
| แผนที่ภาษีและทะเบียน | สินได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน |  | โนนเมืองพัฒนา
| ทรัพย์สิน | และมีประสิทธิภาพ
3 | จัดทำบัญชีด้วยระบบ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำบัญชีด้วยระบบ | 10000 | อบต. | กองคลัง
| คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ |  | โนนเมืองพัฒนา
4 | โครงการจัดเก็บภาษี | - ค่าดำเนินการจจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขต | 15000 | เขต อบต. | กองคลัง
| เคลื่อนที่ | หมู่บ้าน/ตำบล |  | โนนเมืองพัฒนา
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคราชการ เอกชนและประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริม | - โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน | 50000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| กระบวนการจัดทำ | เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง |  | โนนเมืองพัฒนา
| แผนชุมชน/แผนพัฒนา | - แผนพัฒนาในตำบล
ตำบล
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๕.๕ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างและส่งเสริมสิทธิตามกฎหมายให้แก่ประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | -ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย | 20000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ด้านกฎหมาย | แก่ผู้นำชุมชน และ ประชาชน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน |  | โนนเมืองพัฒนา
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๖.๑ แนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาการขาดโภชนาการในเด็กอายุ 1- 5 ปี
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและแก้ไข | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง | 20000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก | ต่อเด็ก สตี และบึคคลในครอบครัว เป็นการดำ |  | โนนเมืองพัฒนา
| สตี และบุคคลในครอบ | เนินการและป้องกัน แก้ไขปัญหาความมรุนแรง
| ครัว | จำนวน ๑ ครั้ง / ปี
2 | โครงการด้านการพัฒนา | - โครงการด้านการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว | 20000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| บทบาทสตรีและครอบ | ตำบลโนนเมืองพัฒนา |  | โนนเมืองพัฒนา
ครัว
๖.๒ แนวทางการพัฒนา ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันโรคพิษสุ | - ค่าช้จ่ายในการควบคุมโรค ป้องกันและแก้ไข | 60000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| นัขบ้าและแมว | ปัญหาโรคต่างๆ |  | โนนเมืองพัฒนา
2 | โครงการควบคุมโรคไข้ | -สนับสนุนโครงการควบคุมโรคไข้ | 80000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| เลือดออก | เลือดออก |  | โนนเมืองพัฒนา
3 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ | - จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 150000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| การแพทย์ | ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก |  | โนนเมืองพัฒนา
ในเขต อบต. เช่น ทรายอะเบท น้ำยาเคมี เป็นต้น
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๖.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถผู้นำด้านสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
๖.๔ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้าและยั่งยืน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงาน | - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของ อบต. | 80000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| วันเด็กแห่งชาติ | โนนเมืองพัฒนา จำนวน ๑ ครั้ง |  | โนนเมืองพัฒนา
2 | โครงการอาหารกลางวัน | - โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 396900 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๘๖ คน ๆ ละ ๒๐ บาท / |  | โนนเมืองพัฒนา
วัน จำนวน ๒๔๕ วัน
3 | โครงการอาหารเสริม(นม) | - โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา | 155212.4 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๘๖ คน ๆ ละ |  | โนนเมืองพัฒนา
๗.๓๗ บาท / วัน จำนวน ๒๖๐ วัน
4 | โครงการกีฬาหรรษาของ | - โครงการแข่งขันกีฬาหรรษาของศูนย์พัฒนา | 40000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ | เด็กเล็ก และอนุบาล จำนวน ๑ ครั้ง |  | โนนเมืองพัฒนา
อนุบาล
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๗.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของเด็กในวัยเรียนและมัธยมศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุน | - โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ | 1388000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| อาหารกลางวัน | โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง จำนวน |  | โนนเมืองพัฒนา
2 | โครงการสนับสนุน | - โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ | 664921.6 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| อาหารเสริม (นม) ให้แก่ | โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง จำนวน |  | โนนเมืองพัฒนา
| โรงเรียนสังกัด สพฐ. | ๓๓๘ คน ๆ ละ ๗.๓๗ บาท / วัน จำนวน ๒๖๐ วัน
๗.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษานอกระบบ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๗.๔ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมทนุบำ | - โครงการส่งเสริมบำรุงศาสนา และศาสนพิธี | 20000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| รุงศาสนาและศาสนพิธี | ในวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา |  | โนนเมืองพัฒนา
วันออกพรรษา เป็นต้น
2 | โครงการจัดกิจกรรมเสริม | - โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | 30000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| สร้างคุณธรรมจริยธรรม | เยาวชน และเด็กนักเรียนภายในตำบลโนนเมือง |  | โนนเมืองพัฒนา
| เยาวชน | พัฒนา จำนวน ๑ ครั้ง
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | [13 empty] | แบบ ผด. ๒
๘. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๑ แนวทางการพัฒนา ฟื้นฟูและบำรุงรักษาสภาพดิน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
๘.๒ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนและป่าสาธารณประโยชน์
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | -
๘.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการบริหารจัดการ | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการ | 30000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| น้ำเสียในหมู่บ้าน ประจำ | น้ำเสียในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |  | โนนเมืองพัฒนา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๘.๔ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยการ | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการบริหารจัดการขยะ | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัด | 50000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| มูลฝอยในหมู่บ้าน/ตำบล | การขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ตำบลโนนเมืองพัฒนา |  | โนนเมืองพัฒนา
โนนเมืองพัฒนา
2 | โครงการเตาเผาขยะในครัว | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเตาเผาขยะ | 30000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| เรือน | ในครัวเรือน |  | โนนเมืองพัฒนา
3 | โครงการอบรมการแก้ไข | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมกา | 30000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ขยะในครัวเรือน | รแก้ไขขยะในครัวเรือน |  | โนนเมืองพัฒนา